## Slide 1
無紙化3.0功能升級規劃
製作單位：SFC一課App團隊

## Slide 2: 無紙化App 現階段目標
開發工具：Eclipse+MyEclipse+Tomcat
技術：WebService+Gson解析
確認開發人員：2人
邱輝、方金彬： 187781 supporter.team@mail.foxconn.com

## Slide 3
NO. | 現階段存在的系統問題 | 升級規劃
1 | 網絡不穩定出現閃退 | 優化網絡異常處理
2 | 點檢流程較為繁瑣 | 簡化點檢流程
3 | 點檢界面存在部分問題 | 優化UI界面
4 | 廠區配置問題 | 配置廠區信息到數據庫
5 | 實現中英文切換困難 | 把字符代碼整合到一起
6 | 其他問題 | 待優化

## Slide 4
登錄模塊
登錄UI重新設計
增加厂区
中英文切换
记住密码、忘记密码、
密码校验
自动更新下载APK
扫码下载、
備註：不同厂区带出数据的方式也有所差异，如台湾厂区从webservice获得数据，考虑在数据库中对不同厂区的部分信息进行配置
登錄
開始時間：2017年9月4日
結束時間：2017年9月15日
計劃開發週期

## Slide 5
点检模块
1）三种报表需要设计三个界面，三个点检模块，部分相同代码可进行封装
2）输入SN和WO，不同的制造处和不同工单从不同的数据库带出
3）点检异常提交，提交图片到服务器
4）点检完弹出一个窗口，选择审核人进行提交，记录上一次选择的审核主管
点检模块
開始時間：2017年9月16日
結束時間：2017年9月25日
計劃開發週期

## Slide 6
点检模块
5）使用FinalDB对点检数据项目进行保存，以保证不小心退出再进入时输入的数据不会丢失
6）输入方式考虑使用弹出框的形式，优化UI，方便用户点检，提高作业效率
7）可以直接扫描二维码点检，根据制造处，SBU，来判断有没有点检权限，根据报表编号来判断二维码是否有用
8)devotion这一个栏位数据由原来的AllPart数据库改为各制造处SFC数据库带出，其它的机种和数量还是48.70数据库带出
点检模块
開始時間：2017年9月26日
結束時間：2017年10月15日
計劃開發週期

## Slide 7
审核管理模块
审核管理模块
1）历史记录查询，根据点检编号或时间或工单，选择报表名进行查询，点击条目进入详细信息列表，再点击进入详细点检信息
2）待审核列表，逻辑与1）类似，通过、驳回按钮可用
3）已审核列表，与1）类似，考虑是否将此部分功能省去
4）拒签列表，逻辑与1）类似
開始時間：2017年10月16日
結束時間：2017年10月22日
計劃開發週期

## Slide 8
审核管理模块
审核管理模块
5）点检修改，含有待审核、通过、驳回三个菜单项，点击具体条目，可以查看点检状态，再点击进入详细点检信息
6）点检状况查询，根据日期、班别、楼层查看点检表、频率、点检人，长按条目可查看报表编号和二维码编号
7）提前维护线体，IPQC维护和PD维护
1.PD：点击选择楼层，根据二维码或楼层维护
2.IPQC：根据报表选择节次维护
開始時間：2017年10月23日
結束時間：2017年11月10日
計劃開發週期

## Slide 9
审核管理模块
审核管理模块
8）报表配置：把以前配置过的报表和点检项目放入一个清单里，用户可以点击进行查看配置的报表编号和名称，点击条目，查看具体的配置信息
另外，扫码点检的时候，如果报表没有配置，用弹出框提示用户跳转到配置报表进行配置
9）新增报表、楼层管理、统计图表、补点检、IPQCCrossBU废弃
開始時間：2017年11月11日
結束時間：2017年11月21日
計劃開發週期

## Slide 10
审核管理模块
审核管理模块
10）参数管理，只需对印刷机、回焊炉、波峰焊三个报表进行增删查改，只有ME权限可进行增删改，其他只能查看
11）异常管理，产线点检提交异常显示在此处，创建和处理两个菜单
開始時間：2017年11月22日
結束時間：2017年11月30日
計劃開發週期

## Slide 11
个人中心模块
个人中心模块
1）
1.用户详细信息修改，工号（不可改）、中文名、英文名、职务（不可改）、电话、Email、主管工号（不可改）、BU（不可改）、制造处、SBU、Team、工站、BU所在地（不可改）、记录人员（不可改）、记录时间（不可改）
2.点击用户头像，从图库或拍照上传头像
2）人员信息，可以看到部分用户的信息，根据工号或姓名查询本部门的人员信息，userlevel為1和2 可新增人员信息
3）意见反馈，填写反馈内容提交，查看历史反馈
開始時間：2017年12月1日
結束時間：2017年12月10日
計劃開發週期

## Slide 12
个人中心模块
个人中心模块
4）修改密码，输入旧密码和新密码，确认，提交
5）版本更新，判断当前版本是否是最新版本，如果不是，提示用户更新
6）更新详情，显示版本更新的内容
7）联系我们，显示电话和邮箱
8）注销账号，退出当前账号
開始時間：2017年12月11日
結束時間：2017年12月20日
計劃開發週期