## 工作表1
無紙化3.0項目任務計劃書
| Item：MyPaperless3.0 | Owner | Plan Date | Done date | Status | Remark
open on-going close delay
Phase-I | 功能管理 |  | 2017-11-29 | 2017-12-30
1-1 | 審核查詢（歷史、待簽核、已簽核、拒簽列表） | 王有宝，胡杰雄 | 2017-11-29 | 2017-12-15
1-2 | 點檢狀況查詢 | 王有宝，胡杰雄 | 2017-12-16 | 2017-12-20
1-3 | 點檢修改 | 方金彬，邱輝 | 2017-12-15 | 2017-12-18
1-4 | 提前維護線條 | 方金彬，邱輝 | 2017-12-19 | 2017-12-25
1-5 | 報表配置 | 方金彬，邱輝 | 2017-12-25 | 2017-12-30
1-6 | 參數管理 | 王有宝，胡杰雄 | 2017-12-21 | 2017-12-25
1-7 | 異常管理 | 王有宝，胡杰雄 | 2017-12-26 | 2017-12-30
Phase-II | 報表點檢 |  | 2017-11-29 | 2017-12-14
2-1 | 輸入工單帶出數據型報表 | 方金彬，邱輝 | 2017-11-29 | 2017-12-05
2-2 | 不輸入工單型報表 | 方金彬，邱輝 | 2017-12-06 | 2017-12-10
2-3 | IPQC點檢報表 | 方金彬，邱輝 | 2017-12-11 | 2017-12-14